## 进度
事项 | 里程碑日期 | 其他 | 摘要
启动手机理财开发 | 2010-04-12
需求分析 | 2010-04-13
demo | 2010-04-17 | 预计2010年4月18日 | 进行技术，准备开始编码。
编码 |  | 预计2010年5月18日
测试 |  | 预计2010年5月23日
发布应用 |  | 预计2010年5月25日

## 编码进度
日期 | 工作小时 | 摘要
2010.04.18 | 6 | 完成9宫图界面。
2010.04.22 |  | 1.Frame Animation必须在oncreate以外绑定后使用。2.线程。3.图片渐变动画。4.数据连接关闭问题。